**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Куйтунский район**

**в 2020 году**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Куйтунского района в 2020 году составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Куйтунский район, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования Куйтунского района от 18.04.2014 г. № 265-п (далее - Порядок).

В 2020 году формирование расходной части бюджета муниципального образования Куйтунский район осуществлялось по программно-целевому принципу на основании муниципальных программ. На территории района осуществлялась реализация 23 муниципальных программ, которые включают в себя 15 подпрограмм.

Ассигнования на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2020 году составили:

 Всего – 1682023,5 тыс. руб., из них:

местный бюджет – 710186,8 тыс. руб.;

областной бюджет – 971836,7тыс. руб..

 Исполнено на сумму 1627763,7 тыс. руб**.**, денежные средства освоены на 96,8 %, в том числе:

местный бюджет – 680656,8 тыс. руб. (95,8%);

областной бюджет – 947106,9тыс. руб. (97,4 %).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | Реквизиты постановления | Ответственный исполнитель |
| 1 | Комплексное развитие муниципального образования Куйтунский район на 2014-2017гг и на период до 2020г. | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 20.03.2014г. №171-п | Отдел архитектуры и строительства Администрации муницпального образования Куйтунский район |
| 2 | Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Куйтунский район на 2016-2020 годы | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 12.10.2015г. №435-п | Администрация муниципального образования Куйтунский район |
| 3 | Поддержка малого бизнеса на 2019-2024гг | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 11.07.2018г. №374-п | Экономическое управлениеадминистрациии муниципального образования Куйтунский район |
| 4 | Реформирование жилищно –коммунального хозяйства муниципального образования Куйтунский район на период с 2020-2024 гг | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 23.09.2019г. №750-п | Управление по жилищно –коммунальному хозяйству администрации муниципального образования Куйтунский район |
| 5 | Молодежь Куйтунского района на 2018-2022 гг | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 08.09.2017г. №416-п | Отдел спорта, молодежной политике и туризма администрации муниципального образования Куйтунский район |
| 6 | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Куйтунский район на 2016-2020гг. | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 12.10.2015г. №436-п | Администрация муниципального образования Куйтунский район |
| 7 | Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Куйтунский район на 2018-2022гг. | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 25.08.2017г. №390-п | Отдел спорта, молодежной политике и туризма администрации муниципального образования Куйтунский район |
| 8 | Образование на 2019-2023годы | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 15.06.2018г. №329-п | Управление образования администрации муниципального образования Куйтунский район |
| 9 | Профилактика наркомании и социально – негативных явлений на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024гг. | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 06.09.2019г. №717-п | Администрация муниципального образования Куйтунский район |
| 10 | Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Куйтунский район на 2017-2020годы | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 06.09.2016г. №251-п | Отдел потребительского рынка и труда муниципального образования Куйтунский район |
| 11 | Охрана окружающей среды на 2019- 2022годы. | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 13.07.2018г. №377-п | МКУ «КУМИ по Куйтунскому району», администрация муниципальногообразования Куйтунский район. |
| 12 | Развитие культуры муниципального образования Куйтунский район на 2019-2021 годы | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 24.10.2018г. №550-п |  Отдел культуры администрации муниципального образования Куйтунский район  |
| 13 | Привлечение и закрепление врачебных кадров в муниципальном образовании Куйтунский район на 2019-2023 годы | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 15.11.2018г. №611-п | Администрация муниципального образования Куйтунский район |
| 14 | Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования Куйтунский район на 2019-2022 годы | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 22.08.2018г. № 435-п | Управление архитектуры, строительства, управление по жилищнокоммунальному хозяйству, отдел культуры, управление образования, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Куйтунский район |
| 15 | Профилактика социально – значимых заболеваний на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2022 годы | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 24.10.2019г. № 830-п | Отдел спорта, молодежной политики и туризма администрации муниципального образования Куйтунский район |
| 16 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2022 год | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 25.09.2019г. № 763-п | Организационный отдел управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального образования Куйтунский район |
| 17 | Управление финансами муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024 годы | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 13.09.2019г. № 734-п | Финансовое управление администрации муниципального образования Куйтунский район |
| 18 | Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024 годы | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 26.08.2019г. № 696-п | МКУ «КУМИ по Куйтунскому району», администрация муниципальногообразования Куйтунский район. |
| 19 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования куйтунский район на 2020-2022 годы  | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 04.10.2019г. № 819-п | Организационный отдел управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального образования Куйтунский район |
| 20 |  Муниципальное управление на 2020-2024 годы | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 14.11.2019г. № 951-п | Экономическое управление администрации муниципального образования Куйтунский район, МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» |
| 21 | Профилактика терроризма на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024 годы | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 02.04.2020г. № 294-п | Отдел ГОЧС администрации муниципальное образование Куйтунский район |
| 22 | Профилактика экстримизма на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024 годы | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 02.04.2020г. № 293-п | Отдел ГОЧС администрации муниципальное образование Куйтунский район |
| 23 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024 годы | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 29.11.2019г. № 1032-п | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования Куйтунский район. |

**Ответственными исполнителями в муниципальные программы были внесены изменения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | Окончательная редакция изменений |
| 1 | Комплексное развитие муниципального образования Куйтунский район на 2014-2017гг и на период до 2020г. | - постановление от 10.09.2020г №721-п. |
| 2 | Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Куйтунский район на 2016-2020 годы | - постановление от 03.11.2017г №553-п. |
| 3 | Поддержка малого бизнеса на 2019-2024гг | -постановление от 10.09.2020г №720-п. |
| 4 | Реформирование жилищно –коммунального хозяйства муниципального образования Куйтунский район на период 2020-2024 гг | - постановление от 21.12.2020г №1009-п. |
| 5 | Молодежь Куйтунского района на 2018-2022 гг | -постановление от 16.12.2020г №995-п. |
| 6 | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Куйтунский район на 2016-2020гг. |  -постановление от 27.11.2018г №636-п. |
| 7 | Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Куйтунский район на 2018-2022гг. | -постановление от 06.05.2020г №376п. |
| 8 | Образование на 2019-2023годы | -постановление от 29.12.2020г №1032-п. |
| 9 | Профилактика наркомании и социально – негативных явлений на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024гг. | -постановление от 07.04.2020г №301-п. |
| 10 | Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Куйтунский район на 2017-2020годы | -постановление от 10.05.2017г №166-п. |
| 11 | Охрана окружающей среды на 2019- 2022годы. | -постановление от 24.09.2019г №751-п. |
| 12 | Развитие культуры муниципального образования Куйтунский район на 2019-2021 годы | -постановление от 15.09.2020г №738-п. |
| 13 | Привлечение и закрепление врачебных кадров в муниципальном образовании Куйтунский район на 2019-2023 годы | -постановление от 15.09.2020г №735-п. |
| 14 | Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования Куйтунский район на 2019-2022 годы | постановление от 10.07.2020г №538-п. |
| 15 | Профилактика социально – значимых заболеваний на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2022 годы | изменений нет |
| 16 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2022 год | постановление от 24.07.2020г №569-п. |
| 17 | Управление финансами муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024 годы | постановление от 17.12.2020г №1002-п. |
| 18 | Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024 годы | постановление от 20.11.2020г №912-п. |
| 19 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования куйтунский район на 2020-2022 годы  | постановление от 23.11.2020г № 919-п. |
| 20 |  Муниципальное управление на 2020-2024 годы | постановление от 23.11.2020г №922-п. |
| 21 | Профилактика терроризма на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024 годы | изменений нет |
| 22 | Профилактика экстримизма на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024 годы | изменений нет |
| 23 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024 годы | постановление от 23.12.2020г №1014-п. |

**Исполнение бюджетных обязательств, результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Куйтунского района за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Муниципальная программа | Плантыс. руб. | Факттыс. руб. | % исполнения | Оценка эффективности программы или подпрограммы | Критерий оценки ЭМП |
| 1 | Комплексное развитие муниципального образования Куйтунский район на 2014-2017гг и на период до 2020г. | 218681,4 | 185711,3 | 84,9 | эффективная | 1 |
| 2 | Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Куйтунский район на 2016-2020 годы | 29,0 | 0 | 0 | неэффективная | 0 |
| 3 | Поддержка малого бизнеса на 2019-2024гг | 181,5 | 181,5 | 100 |  эффективная | 1 |
| 4 | Реформирование жилищно –коммунального хозяйства муниципального образования Куйтунский район на период 2020-2024 гг | 5089,5 | 5062,0 | 99,5 | эффективная | 0,9 |
| 5 | Молодежь Куйтунского района на 2018-2022 гг | 530,0 | 493,1 | 93 | эффективная | 0,9 |
| 6 | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Куйтунский район на 2016-2020гг. | 0 | 0 | 0 | не эффективная | 0 |
| 7 | Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Куйтунский район на 2018-2022гг. | 975,9 | 972,9 | 99,7 | эффективная | 1 |
| 8 | Образование на 2019-2023годы | 1032022,2 | 1016769,6 | 98,5 | эффективная | 1 |
| 8.1 | *Подпрограмма* «Дошкольное образование» | 497,8 | 497,8 | 100 | эффективностьудовлетворительная | 0,52 |
| 8.2 |  *Подпрограмма* «Осуществление муниципальной поддержки приоритетного национального проекта «Образование» в муниципальном образовании Куйтунский район» | 112,7 | 112,7 | 100 | эффективная | 1 |
| 8.3 | *Подпрограмма* «Дополнительное образование детей в сфере образования» | 10,8 | 10,8 | 100 | эффективная | 1 |
| 8.4 | *Подпрограмма* «Отдых, оздоровление и занятость детей» | 2557,4 | 2556,4 | 100 | эффективная | 1 |
| 8.5 | *Подпрограмма*«Обеспечение реализации муниципальной программы» | 939801,3 | 924898,7 | 98,4 | эффективная | 1 |
| 8.6 | *Подпрограмма* «Одаренный ребенок» | 175,0 | 175,0 | 100 | эффективная | 0,9 |
| 8.7 | *Подпрограмма* «Создание благоприятных условий для капитализации человеческого потенциала» | 2013,1 | 2013,1 | 100 | эффективная | 0,9 |
| 8.8 | *Подпрограмма* «Насыщение Управления образования администрации муниципального образования Куйтунский район средствами вычислительной и организационной техники» | 2268,6 | 2,238,6 | 100 | эффективная | 1 |
| 8.9 |  *Подпрограмма* «Создание условий для проведения ГИА» | 438,8 | 438,8 | 100 | эффективная | 1 |
| 8.10 | *Подпрограмма* «Поддержка инновационного развития управления образования, педагогических кадров» | 150,0 | 150,0 | 100 | эффективная | 1 |
| 8.11 |  *Подпрограмма* «Школьный автобус» | 5246,7 | 5246,7 | 100 | эффективная | 1 |
| 8.12 | *Подпрограмма* «Пожарная безопасность» | 2951,4 | 2809,2 | 95,2 | эффективная | 0,9 |
| 8.13 | *Подпрограмма* «Развитие и поддержка инфраструктуры системы образования района» | 75532,6 | 75384,5 | 99,8 | эффективная | 1 |
| 8.14 | *Подпрограмма* «Привлечение и закрепление педагогических кадров» | 266,0 | 266,0 | 100 | эффективностьудовлетворительная | 0,7 |
| 9 | Профилактика наркомании и социально – негативных явлений на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024гг. | 200,0 | 115,9 | 58 | эффективная | 1 |
| 10 | Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Куйтунский район на 2017-2020годы | 87,5 | 87,5 | 100 | высокоэффективная | 1,21 |
| 11 | Охрана окружающей среды на 2019- 2022годы. | 1650,0 | 1600,0 | 97 | эффективная | 1 |
| 12 | Развитие культуры муниципального образования Куйтунский район на 2019-2021 годы | 47109,8 | 46701,4 | 99,1 | эффективная | 1 |
| 13 | Привлечение и закрепление врачебных кадров в муниципальном образовании Куйтунский район на 2019-2023 годы | 1400,0 | 1400,0 | 100 | эффективность удовлетворительная  | 0,67 |
| 14 | Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования Куйтунский район на 2019-2022 годы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Профилактика социально – значимых заболеваний на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2022 годы | 25,0 | 0 | 0 | эффективность удовлетворительная |  |
| 16 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2022 год | 70,0 | 0 | 0 | эффективностьудовлетворительная |  |
| 17 | Управление финансами муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024 годы | 213695,3 | 213429,4 | 99,9 | высокоэффективная | 1,09 |
| 17.1 | *Подпрограмма*« Организация составления и исполнения бюджета муниципального образования Куйтунский район, управление муниципальными финансами» | 213695,3 | 213429,4 | 99,9 | высокоэффективная | 1,09 |
| 18 | Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024 годы | 37364,4 | 34087,2 | 91,2 | эффективная | 0,9 |
| 19 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования куйтунский район на 2020-2022 годы  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 20 |  Муниципальное управление на 2020-2024 годы | 122336,6 | 120588,6 | 68,6 | эффективная  | 1 |
| 21 | Профилактика терроризма на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024 годы | 0 | 0 | 0 | эффективная |  |
| 22 | Профилактика экстримизма на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024 годы | 0 | 0 | 0 | эффективная |  |
| 23 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024 годы | 575,4 | 563,3 | 97,9 | эффективная  | 1 |

**МП «Комплексное развитие муниципального образования Куйтунский район на 2014-2017гг и на период до 2020г.»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 20.03.2014г. №171-п.

Целью программы является: создание комфортных условий жизнедеятельности в муниципальном образовании.

 Основные мероприятия выполненные в 2020 году по реализации муниципальной программы:

- ввод (приобретение) жилья для специалистов 349 кв.м.;

- ввод в действие общеобразовательных учреждений 750 мест.;

- ввод в действие дошкольных образовательных учреждений 110 мест.;

- ввод в действие сетей водопровода 5,4 км..

Финансирование данных мероприятий произведено за счет бюджетных и внебюджетных источников.

**МП «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Куйтунский район на 2016-2020 годы»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 12.10.2015г. №435-п.

Целью программы является: стабилизация криминогенной обстановки, комплексной обеспечение усилий всех государственных и общественных институтов в борьбе с преступностью.

В 2020 году мероприятия по данной программе не проводились.

**МП «Поддержка малого бизнеса на 2019-2024 гг»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 11.07.2018г. №374-п.

Целью программы является: повышение конкурентоспособности СМСП на внутреннем, межрегиональном рынках.

Основные мероприятия выполненные в 2020 году по реализации муниципальной программы:

- проведение конкурса на предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на поддержку начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса и на приобретение производственного оборудования на территории муниципального образования Куйтунский район.

Показатели результативности программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | Значение показателя |
| Предоставление субсидий из бюджета муниципального образования | человек | 1 |

Финансирование данных мероприятий произведено за счет бюджетных и внебюджетных источников.

**МП «Реформирование жилищно – коммунального хозяйства муниципального образования Куйтунский район**

**на период 2020-2024 гг»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 23.09.2019г. №750-п.

Целью программы является: повышение эффективности и надежности функционирования объектов теплоснабжения и водоснабжения муниципального образования Куйтунский район.

Основные мероприятия выполненные в 2020 году по реализации муниципальной программы:

- приобретение котельного и котельно – вспомогательного оборудования для капитального ремонта котельной МКОУ Куйтунская СОШ №1 р.п.Куйтун;

- капитальный ремонт котельного и котельно – вспомогательного оборудования для капитального ремонта котельной МКОУ Куйтунская СОШ №1 р.п.Куйтун;

- ремонт котельного и котельно – вспомогательного оборудования котельной РОВД р.п.Куйтун;

- ремонт котельного и котельно – вспомогательного оборудования котельной МКДОУ ДСКВ №3 «Солнышко» р.п.Куйтун;

- ремонт котлов с приобретением и заменой электродного пакета с регулятором мощности в электрокотельной МКОУ Кундуйская СОШ;

- приобретение электокотельного и котельно – вспомогательного оборудования МКОУ Каранцайская ООШ;

- капитальный ремонт инженерных сетей МКОУ Куйтунская СОШ №1 р.п.Куйтун;

- ремонт тепловых и водонапорных сетей МКОУ Тулинская СОШ п.Тулюшка с заменой теплоизоляционного материала (детский сад «Елочка»);

- капитальный ремонт инженерных сетей МКОУ ЦО «Альянс» п.Харик;

- ремонт водонапорной башни МКОУ Чеботарихинская СОШ.

Показатели результативности программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | Значение показателя |
| Износ источников теплоснабжения | % | 7 |
| Износ инженерных сетей теплоснабжения и водоснабжения | % | 2 |
| Износ источников водоснабжения | % | 8 |

Финансирование данных мероприятий произведено за счет бюджетных источников.

**МП «Молодежь Куйтунского района на 2018-2022 гг»**

Муниципальная программа **у**тверждена постановлением администрации муниципального образования Куйтунский районот 08.09.2017г. №416-п.

Целью программы является: обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

Основные мероприятия выполненные в 2020 году по реализации муниципальной программы:

- мероприятие, посвященное Дню вывода советских войск из Афганистана;

- вахта памяти, посвященная Дню Победы;

- праздник песни и строя;

- конкурс кабинетов ОВС (основы воинской службы);

- районный спортивно – развлекательный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья»;

- конкурсы профессионального мастерства;

- туристический слет рабочей молодежи;

- районный конкурс « Куйтунская звезда»;

- поддержка деятельности военно – патриотических клубов местного отделения всероссийского военно – патриотического движения Юнармия;

- проведение районных мероприятий для молодежи с целью повышения избирательной активности;

- проведение мероприятий, направленных на профилактику экстремизма, воспитание уважения к правам и свободам личности, культуре и традициям других народов;

- поддержка деятельности молодежного добровольческого движения на территории муниципального образования Куйтунский район;

-день волонтера в России.

 Показатели результативности программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | Значение показателя |
| Удельный вес численности молодых людей от 14 до 30 лет, активно участвующий в мероприятиях военно – патриотической направленности | (%) | 23 |
| Удельный вес численности молодых людей от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти мероприятия в сфере поддержки талантливой молодежи | (%) | 13 |
| Удельный вес численности молодых людей от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. | (%) | 14 |
| Удельный вес численности молодых людей от 18 до 30 лет, принявших участие в политических выборах от общего числа проголосовавших | (%) | 29 |
| Удельный вес численности молодых людей от 14 до 30 лет, участвующей в организованных формах отдыха, занятости и оздоровления, получившей профориентационные услуги | (%) | 16 |
| Удельный вес численности молодых людей от 14 до 30 лет, участвующей в профилактических мероприятиях, направленных на формирование толерантности и предупреждение экстремизма  | (%) | 19 |

Финансирование данных мероприятий произведено за счет бюджетных источников.

**МП «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Куйтунский район на 2016-2020гг.»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 12.10.2015г. №436-п.

Целью программы является: сокращение смертности от дорожно –транспортных происшествий.

Показатели результативности программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | Значение показателя |
| Число лиц, погибших в дорожно – транспортных происшествиях | человек | 9 |
| Изменения к 2011 году | % | 34,6 |
| Изменения к 2011 году | человек | -2 |
| Число детей, пострадавших в дорожно – транспортных происшествиях |  человек | 6 |
| Изменения к 2011 году | % | 23 |
| Изменения к 2011 году | человек | +4 |

Финансирование программы не проводилось.

**МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Куйтунский район на 2018-2022гг.»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 25.08.2017г. №390-п.

Целью программы является: обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом детей, подростков, молодежи.

Основные мероприятия выполненные в 2020 году по реализации муниципальной программы:

- проведение и участие в 17 спортивных мероприятиях;

 - приобретение спортивной формы для сборных команд Куйтунского района;

 - приобретение спортивного оборудования и инвентаря для муниципальных организаций.

Показатели результативности программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | Значение показателя |
| Штатные физкультурные работники | чел. | 64 |
| Численность занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 9621 |
| Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории муниципального образования (от общей численности населения) | % | 35,4 |

Финансирование данных мероприятий произведено за счет средств местного и областного бюджета.

|  |
| --- |
|  |

**МП «Образование на 2019-2023 годы»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 15.06.2018г. № 329-п.

Целью программы является: повышение доступности качественного образования в МО Куйтунский район.

Муниципальная программа «Образование на 2019-2023 годы» включает в себя 13 подпрограмм.

Финансирование данных мероприятий произведено за счет бюджетных источников.

***1.Подпрограмма «Дошкольное образование»***

Целью подпрограммы является:

 - обеспечение доступности качественного дошкольного образования в муниципальном образовании Куйтунский район;

 - создание современных условий для развития дошкольного образования;

 -обеспечение безопасности воспитанников и работников в дошкольных учреждениях.

 Приоритетная задача - обеспечения равного доступа к услугам дошкольного образования независимо от места жительства, социально-экономического положения и состояния здоровья

Основные мероприятия выполненные в 2020 году по реализации подпрограммы:

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам в ДОУ;

- ликвидация очерёдности;

-проведение творческих конкурсов с воспитанниками; создание безопасных условий в дошкольных учреждениях;

- оснащение медицинских кабинетов необходимым оборудованием.

Финансирование данных мероприятий произведено за счет средств бюджета.

***2.Подпрограмма «Осуществление муниципальной поддержки приоритетного национального проекта «Образование» в муниципальном образовании Куйтунский район»***

Целью подпрограммы является: - поддержка лучших педагогических работников образовательных учреждений;

- поддержка педагогических коллективов образовательных учреждений района;

- оказание поддержки образовательным учреждениям, активно внедряющим инновационные образовательные программы;
 - увеличение в банке данных идей, проектов и инициатив в образовании района;

- поддержка ветеранов педагогического труда системы образования района»;

- поддержка технических работников системы образования района, создающих комфортные условия в образовательных учреждениях;

- обеспечение доступности и повышение качества предоставления общего образования.

Основные мероприятия выполненные в 2020 году по реализации подпрограммы:

- проведен районный форум «Образование Куйтунского района 2020г.»;

- «День Учителя»;

- поощрение образовательных учреждений активно внедряющих инновационные программы, победителей районного отбора, не получивших федеральной поддержки.

Финансирование данных мероприятий произведено за счет бюджетных источников.

***3.Подпрограмма «Дополнительное образование детей в сфере образования»***

Целью подпрограммы является: повышение качества предоставления дополнительного образования детей в сфере образования

Основные мероприятия выполненные в 2020 году по реализации подпрограммы:

 - соревнования по лыжным гонкам среди общеобразовательных учреждений Куйтунского района.

Финансирование данных мероприятий произведено за счет бюджетных и внебюджетных источников.

***4.Подпрограмма «Отдых, оздоровление и занятость детей»***

Целью подпрограммы является: организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании Куйтунский район.

Основные мероприятия выполненные в 2020 году по реализации подпрограммы:

- военно – полевые сборы;

- приобретение оборудования и инвентаря.

Финансирование данных мероприятий произведено за счет бюджетных источников.

***5.Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»***

Целью подпрограммы является: обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Образование».

Основные мероприятия выполненные в 2020 году по реализации подпрограммы:

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования на территории поселка Куйтун и Куйтунского района;

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми;

- организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время.

Финансирование данных мероприятий произведено за счет бюджетных источников.

***6.Подпрограмма «Одаренный ребенок»***

Целью подпрограммы является: совершенствовать систему работы с одарёнными и талантливыми детьми Куйтунского района.

Основные мероприятия выполненные в 2020 году по реализации подпрограммы:

-муниципальный этап Всероссийской предметной олимпиады школьников (участие -538 чел.);

-региональный этап Всероссийской предметной олимпиады школьников (лауреаты - 7 чел.);

- новогодний бал мэра (55 чел.);

- ученик года муниципальный этап (12 чел.);

- сессия районного парламента (20 чел.);

- научно - практическая конференция (участие 60 чел.);

- поощрение ценными подарками выпускников, окончивших школу с золотой медалью (7чел.);

- муниципальный конкурс «Битва хоров» ( 90 чел.);

- день самоуправления районного детского парламента ( 20 чел.);

- областные научно – практические конференции ( 4 чел.);

- конкурс сочинений к Дню победы;

- конкурс экологических газет (6 чел.);

- муниципальная выставка детского творчества (50 чел.);

- муниципальный конкурс «Юный пожарный» ( 30 чел.);

- муниципальный конкурс «Лучший ученический парламент» (12 команд);

-муниципальный слет военно - патриотических отрядов (10 отрядов);

-день РДШ (20 учреждений);

- муниципальный конкурс « Мой Флаг! Мой Герб! Моя Россия!» (12 учреждений).

Финансирование данных мероприятий произведено за счет бюджетных источников.

***7.Подпрограмма «Создание благоприятных условий для капитализации человеческого потенциала»***

Целью подпрограммы является: создание оптимальных условий для совершенствования существующей системы профилактики противоправного поведения, для социальной, психолого-педагогической помощи¸ адаптации и реабилитации в социуме и утверждение среди сверстников учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Основные мероприятия выполненные в 2020 году по реализации подпрограммы:

- оплата по договору врачу психиатру;

- приобретение железных шкафов для хранения индивидуальных карт обследованных детей;

- приобретение игрового материала.

Финансирование данных мероприятий произведено за счет бюджетных источников.

***8.Подпрограмма «Насыщение управления образования администрации муниципального образования Куйтунский район средствами вычислительной и организационной техники»***

Целью подпрограммы является: повышение качества общего образования и повышение производительности труда работников Управления образования администрации муниципального образования Куйтунский район на основе внедрения новых информационных технологий и сетевых информационных технологий.

 Основные мероприятия выполненные в 2020 году по реализации подпрограммы: приобретено 55 ноутбука.

Финансирование данных мероприятий произведено за счет бюджетных источников.

***9.Подпрограмма «Создание условий для проведения ГИА на территории муниципального образования Куйтунский район»***

Целью подпрограммы является: определить соответствие результатов освоения учащимися основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Основные мероприятия выполненные в 2020 году по реализации подпрограммы:

-приобретено необходимое оборудование и канцелярские товары.

Финансирование данных мероприятий произведено за счет бюджетных источников.

***10.Подпрограмма «Поддержка инновационного развития управления образования, педагогических кадров»***

Целью подпрограммы является: повысить конкурентноспособность педагогов и образовательных учреждений в современных условиях.

Основные мероприятия выполненные в 2020 году по реализации подпрограммы:

Профессиональные конкурсы:

 «Учитель года»,

 « Воспитатель года».

Финансирование данных мероприятий произведено за счет бюджетных источников.

***11.Подпрограмма «Школьный автобус»***

Целью подпрограммы является: реализация государственных гарантий граждан на образование, обеспечение равного доступа к образовательным.

 Основные мероприятия выполненные в 2020 году по реализации подпрограммы:

- софинансирование на приобретение школьных автобусов (МКОУ СОШ № 2 р.п.Куйтун - 2 единицы);

- создание резервного фонда запасных частей;

- обслуживание и ремонт тахографов установленных на автобусах.

Финансирование данных мероприятий произведено за счет бюджетных источников.

***12.Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях образования»***

Целью подпрограммы является: обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования муниципального образования Куйтунский район.

Основные мероприятия выполненные в 2020 году по реализации подпрограммы:

- обслуживание АПС;

- приобретение огнетушителей;

- зарядка огнетушителей;

-обеспечение безопасности детей (охрана объекта);

- установка видеонаблюдения, установка жесткого диска, монтаж видео, приобретение видеокамер и оборудования для видеонаблюдения:

-монтаж АПС, ремонт АПС, приобретение запчастей для ремонта АСПС, доблокировка АСПС.

Финансирование данных мероприятий произведено за счет бюджетных источников.

***13.Подпрограмма «Развитие и поддержка инфраструктуры системы образования района»***

Целью подпрограммы является: повышение качества услуг образования района посредством развития инфраструктуры системы образования муниципального образования Куйтунский район.

Основные мероприятия выполненные в 2020 году по реализации подпрограммы:

- капитальный ремонт МКОУ СОШ №1 р.п.Куйтун;

- капитальный ремонт МКОУ Усть – Кадинская СОШ (ремонт полов, электроснабжения);

- капитальный ремонт д/с МБОУ ЦО «Альянс» п.Харик (замена окон, дверей);

- ремонт спортзала МБОУ ЦО «Альянс»;

- ремонт спортзала МКОУ Усть – Кадинская СОШ;

- подготовка проектно – сметной документации для проведения капитального ремонта по 6 учреждениям образования ;

- благоустройство зданий общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно – тепловому режиму, водоснабжению и канализации.

Финансирование данных мероприятий произведено за счет бюджетных источников.

***14.Подпрограмма «Привлечение и закрепление педагогических кадров в муниципальном образовании Куйтунский район»***

Целью подпрограммы является: создание условий для закрепления педагогических кадров на территории Куйтунского района.

 Основные мероприятия выполненные в 2020 году по реализации подпрограммы:

- выплата единовременного денежного пособия 4 молодым специалистам;

- денежная выплата студентам в целях привлечения их в дальнейшем на работу в учреждения образования ОУ Куйтунского района.

Финансирование данных мероприятий произведено за счет бюджетных источников.

**МП «Профилактика наркомании и социально – негативных явлений на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-20124г.»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 06.09.2019г. №717-п.

Целью программы является: снижение уровня социально-негативных явлений на территории муниципального образования Куйтунский район.

Основные мероприятия выполненные в 2020 году по реализации муниципальной программы:

- организация и проведение мероприятий по уничтожению дикорастущей конопли;

- приобретение тест- систем для проведения экспресс – анализов;

- проведение Флеш – моба « В будущее – без вредных привычек!».

Показатели результативности программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | Значение показателя |
| Количество детей и подростков в возрасте от 7-18 лет, прошедших обучение в образовательных учреждениях по образовательным программам профилактики наркомании, по отношению к численности учащихся в образовательных учреждениях | % | 32,2 |
| Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных профилактическими антинаркотическими мероприятиями к общей численности молодежи муниципального образования | % | 56,1 |
| Подготовка добровольцев (волонтеров) из числа обучающихся по программе «Равный – равному» | чел. | 14 |
| Доля детей и подростков в возрасте до 14 лет, зарегистрированных с диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств (наркомания)», «пагубное (с вредными последствиями) употребление наркотических средств», установленным впервые в жизни, в общем количестве детей и подростков в возрасте до 14 лет. | % | 0 |
| Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, зарегистрированных с диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств (наркомания)», «пагубное (с вредными последствиями) употребление наркотических средств», установленным впервые в жизни, в общем количестве молодых людей от 14 до 30 лет. | % | 0,898 |

Финансирование данных мероприятий произведено за счет бюджетных средств.

**МП «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Куйтунский район на 2017-2020годы»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 06.09.2016г. №251-п.

Целью программы является: улучшение условий и охраны труда, снижение уровня производственного травматизма, уровня профессиональной заболеваемости.

Основные мероприятия выполненные в 2020 году по реализации муниципальной программы:

- проведение конкурсов по охране труда на территории муниципального образования Куйтунский район;

- организация и проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда;

- организация обучения по охране труда руководителей и специалистов по охране труда организаций Куйтунского района.

Показатели результативности программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | Значение показателя |
| Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | человек | 1 |
| Численность первично вышедших на инвалидность по трудовому увечью или профзаболеванию | человек | 0 |
| Число дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом | день | 125 |
| Количество рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда | рабочее место | 145 |

Финансирование данных мероприятий произведено за счет средств местного и областного бюджета, а также внебюджетных источников.

**МП «Охрана окружающей среды на 2019-2022 годы»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 13.07.2018г. № 377-п.

Целью программы является: улучшение экологической обстановки и размещение отходов экологически и санитарно-эпидемиологически безопасным способом.

Основные мероприятия выполненные в 2020 году по реализации муниципальной программы:

- разработка проекта рекультивация несанкционированного объекта размещения отходов, расположенного по адресу Иркутская обл. Куйтунский район, в юго-восточной части рабочего поселка Куйтун кадастровый № 38:10:120132:12.

Финансирование данных мероприятий произведено за счет средств местного бюджета.

**МП «Развитие культуры муниципального образования Куйтунский район на 2019 – 2021 годы»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 24.10.2018г. № 550-п.

Целью программы является: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами культуры, поддержка и развитие творческой деятельности населения.

Основные мероприятия выполненные в 2020 году по реализации муниципальной программы:

- организация деятельности муниципального казенного учреждения культуры «Социально-культурное объединение», далее по тексту МКУК СКО;

- организация деятельности муниципального казенного учреждения культуры «Куйтунский районный краеведческий музей», далее по тексту МКУК КРКМ;

- организация деятельности муниципального казенного учреждения культуры «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека», далее по тексту МКУК КМРБ;

- организация деятельности муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Межпоселенческая детская школа искусств», далее по тексту МКУ ДО МДШИ.

Финансирование данных мероприятий произведено за счет средств местного и областного бюджета.

**МП «Привлечение и закрепление врачебных кадров в муниципальном образовании Куйтунский район на 2019-2023годы»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 15.11.2018г. № 611-п.

Целью программы является: создание условий для формирования доступной квалифицированной медицинской помощи на территории муниципального образования Куйтунский район.

Основные мероприятия выполненные в 2020 году по реализации муниципальной программы:

- приобретение одно жилое помещений для врача высшей категории;

 - денежные выплаты приглашенным врачам;

 - ежемесячные денежные выплаты студентам.

Финансирование данных мероприятий произведено за счет средств местного бюджета.

**МП «Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования Куйтунский район на 2019 -2022годы»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 22.08.2018г. № 435-п.

Целью программы является: приведение в соответствие с градостроительным законодательством документов территориального планирования и градостроительного зонирования.

Финансирование программы не было.

**МП «Профилактика социально – значимых заболеваний на территории муниципального образования Куйтунский район**

 **на 2020 -2022годы»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 24.10.2019г. № 830-п.

Целью программы является: снижение темпов распространения, уровня заболеваемости и смертности от социально - значимых заболеваний на территории муниципального образования Куйтунский район.

 Основные мероприятия выполненные в 2020 году по реализации муниципальной программы:

- пропаганда профилактики социально – значимых заболеваний в средствах массовой информации (статьи, рекламные сюжеты, видеоролики, объявления);

- проведение профилактических медицинских осмотров населения, с целью предупреждения и раннего выявления заболеваний, в том числе социально – значимых заболеваний;

- организация и проведение семинаров – лекций на тему санитарно – гигиенического просвещения, информирования населения о возможности распространения социально – значимых заболеваний, представляющих опасность для окружающих;

- организация и проведение мероприятий со школьниками и молодежью с применением методов социально – активного обучения на тему санитарно – гигиенического просвещения, информирования населения о возможности распространения социально – значимых заболеваний и заболеваний представляющих опасность для окружающих (диспуты, презентации, деловые игры и т.д.);

- проведение социологических опросов и анкетирования населения района на тему уровня осведомленности о способах профилактики, выявления и распространения социально – значимых заболеваний;

- проведение дня открытых дверей в ОГБУЗ Куйтунская РБ (экспрес – диагностика сахарного диабета, ВИЧ – инфекции и др.);

- организация и проведение конкурса научных проектов среди старшеклассников на тему «Вредные факторы, влияющие на здоровье».

Финансирования программы в 2020 году не было но мероприятия были выполнены.

**МП «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории муниципального образования**

 **Куйтунский район на 2020 -2022годы»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 25.09.2019г. № 763-п.

Целью программы является: укрепление гражданского единства, гражданского самосознания и сохранение самобытности многонационального народа Куйтунского района.

 Основные мероприятия выполненные в 2020 году по реализации муниципальной программы:

- проведено мероприятие по укреплению национального согласия, обеспечение политической и социальной стабильности, развитие демократических институтов;

- проведен мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования Куйтунский район;

- проведен мониторинг межэтнических отношений на территории муниципального образования Куйтунский район;

- проведен экспресс – опрос « Куйтунская земля – наш общий дом»;

- проведено мероприятие по укреплению общероссийской идентичности и единства многонационального народа Куйтунского района;

- проведено мероприятие по патриотическому воспитанию детей и молодежи;

- проведены мероприятия на тему – «Обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств;

- проведение славянского обрядового праздника « Иван Купала»;

- проведение мероприятий по сохранению и поддержки этнокультурного и языкового многообразия Куйтунского района, традиционных российских духовно – нравственных ценностей как основы Российского общества;

- выпуск печатной продукции (буклетов, календарей, книжных закладок) направленной на воспитание толерантности и профилактику экстремизма в молодежной среде;

- проведение акции по гармонизации межнациональных (межэтнических ) отношений.

 Мероприятия по программе провели без финансирования.

**МП «Управление финансами муниципального образования**

 **Куйтунский район на 2020 -2024годы»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 13.09.2019г. № 734-п.

Целью программы является: повышение качества управления муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами.

***1.Подпрограмма «Организация составления и исполнения бюджета муниципального образования Куйтунский район, управление муниципальными финансами***

Целью подпрограммы является: повышение качества управления финансами, обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Куйтунского района, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования Куйтунский район.

Основные мероприятия выполненные в 2020 году по реализации муниципальной программы:

 - обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организация исполнения бюджета муниципального образования Куйтунский район;

 - управление средствами резервного фонда администрации муниципального образования Куйтунский район;

 - обеспечение выравнивания и сбалансированности бюджетов поселений Куйтунского района;

 - предоставление дотаций по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений;

 - предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений;

 - предоставление иных межбюджетных трансфертов на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибшим при защите Отечества.

Финансирование данных мероприятий произведено за счет бюджетных средств.

**МП « Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Куйтунский район**

**на 2020 -2024годы»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 26.08.2019г. № 696-п.

Целью программы является: обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства вне границ населенных пунктов в границах Куйтунского района.

Основные мероприятия выполненные в 2020 году по реализации муниципальной программы:

 - капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: село Мингатуй- поселок новая Тельба;

 - содержание автомобильных дорого общего пользования местного значения в зимний период;

 - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в летний период;

 - установка средств организации дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения;

 -восстановление автомобильного моста через р.Алка в с.Уян.

Финансирование данных мероприятий произведено за счет средств местного и областного бюджета.

**МП « Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования**

 **Куйтунский район на 2020 -2022 годы»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 04.10.2019г. № 819-п.

Целью программы является: поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Куйтунского района.

Основные мероприятия выполненные в 2020 году по реализации муниципальной программы:

 - учет социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории Куйтунский район;

 - размещение информации о деятельности общественных объединений и организаций на информационном сайте администрации Куйтунского района;

 - ведение реестра социально- ориентированных некоммерческих организаций, которые осуществляют свою деятельность на территории района;

 - координация взаимодействия социально – ориентированных некоммерческих организаций со структурными подразделениями администрации района;

 - бесплатное размещение информационных материалов о деятельности социально - ориентированных некоммерческих организаций в печатных средствах массовой информации.

Мероприятий были проведены без финансирования.

**МП « Муниципальное управление на 2020 -2024годы»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 14.11.2019г. № 951-п.

Целью программы является: совершенствование муниципального управления, повышение открытости и эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Куйтунский район в 2020-2024гг.

 Показателем результативности данной программы является удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования.

Основные мероприятия выполненные в 2020 году по реализации муниципальной программы:

- обеспечение исполнения полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с федеральными, областными законами и муниципальными правовыми актами;

 - повышение эффективности проводимой политики в области земельно - имущественных отношений и управления муниципальной собственностью;

 - обеспечение реализации функций в сфере жилищно – коммунального хозяйства;

 - осуществление отдельных областных государственных полномочий;

 - обеспечение реализации части переданных полномочий сельских поселений по решению вопросов местного значения;

 - обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан;

 - другие расходы местного значения.

Финансирование данных мероприятий произведено за счет бюджетных средств.

**МП «Профилактика терроризма на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020 -2024годы»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 02.04.2020г. № 294-п.

Целью программы является: обеспечение общественной безопасности населения муниципального образования Куйтунский район.

Основные мероприятия выполненные в 2020 году по реализации муниципальной программы:

 - проведение пропагандистких мероприятий среди населения по вопросам профилактики терроризма;

 - обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных объектов мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения;

 - профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии экстремизма, а также подпавшими под ее влияние;

 - проведение мероприятий по формированию у населения антиэкстремисткого сознания;

 - распространение в СМИ и сети «Интернет» информационных материалов в области противодействия идеологии экстремизма.

Мероприятия по муниципальной программе за 2020 год выполнены без финансирования.

**МП «Профилактика экстримизма на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020 -2024годы»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 02.04.2020г. № 293-п.

Целью программы является: предупреждение и противодействие проявлениям экстремизма на территории муниципального образования Куйтунский район.

Основные мероприятия выполненные в 2020 году по реализации муниципальной программы:

 - проведение пропагандистких мероприятий среди населения по вопросам профилактики терроризма;

 - обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных объектов мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения;

 - профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии экстремизма, а также подпавшими под ее влияние;

 - проведение мероприятий по формированию у населения антиэкстремисткого сознания;

 - распространение в СМИ и сети «Интернет» информационных материалов в области противодействия идеологии экстремизма.

Мероприятия по муниципальной программе за 2020 год выполнены без финансирования.

 **МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024 годы»**

Муниципальная программа утверждена постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 29.11.2019 г. № 1032-п.

Целью программы является: -стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности экономики Куйтунского района

-улучшение качества жизни и благосостояния населения муниципального образования Куйтунский район;

-повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

-учет и контроль всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов на территории муниципального образования Куйтунский район;

-совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности;

-лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере;

-широкая пропаганда энергосбережения;

-обучение и подготовка персонала;

-повышение эффективности использования энергетических ресурсов муниципального образования Куйтунский район;

-сокращение удельных расходов энергоресурсов без ущемления интересов населения и предприятий;

-снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за воду, топливо и электрическую энергию;

-создание условий для реализации жилищно-коммунальной реформы.

Основные мероприятия выполненные в 2020 году по реализации муниципальной программы:

- постановка на учет и оформление права муниципальной собственности на объекты теплоснабжения.

Финансирование данных мероприятий произведено за счет бюджетных средств.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 02.04.2020г. № 293-п.Целью программы является:**МП «Профилактика экстримизма на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020 -2024годы»**Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 02.04.2020г. № 293-п.Целью программы является:**МП «Профилактика экстримизма на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020 -2024годы»**Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 02.04.2020г. № 293-п.Целью программы является:**МП «Профилактика экстримизма на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020 -2024годы»**Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 02.04.2020г. № 293-п.Целью программы является:***12.Подпрограмма «Развитие и поддержка инфраструктуры системы образования района»***Целью подпрограммы является: повышение качества услуг образования района посредством развития инфраструктуры системы образования муниципального |

**МП «Образование на 2019-2023 годы»**Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 15.06.2018г. № 329-п.Целью программы является: повышение доступности качественного образования в МО Куйтунский район.Муниципальная программа «Образование на 2019-2023 годы» включает в себя 13 подпрограмм.Финансирование данных мероприятий произведено за счет бюджетных и внебюджетных источников.***1.Подпрограмма «Дошкольное образование»***Целью подпрограммы является: - обеспечение доступности качественного дошкольного образования в муниципальном образовании Куйтунский район; - создание современных условий для развития дошкольного образования; -обеспечение безопасности воспитанников и работников в дошкольных учреждениях. Приоритетная задача - обеспечения равного доступа к услугам дошкольного образования независимо от места жительства, социально-экономического положения и состояния здоровья Основные мероприятия |

**МП «Образование на 2019-2023 годы»**Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 15.06.2018г. № 329-п.Целью программы является: повышение доступности качественного образования в МО Куйтунский район.Муниципальная программа «Образование на 2019-2023 годы» включает в себя 13 подпрограмм.Финансирование данных мероприятий произведено за счет бюджетных и внебюджетных источников.***1.Подпрограмма «Дошкольное образование»***Целью подпрограммы является: - обеспечение доступности качественного дошкольного образования в муниципальном образовании Куйтунский район; - создание современных условий для развития дошкольного образования; -обеспечение безопасности воспитанников и работников в дошкольных учреждениях. Приоритетная задача - обеспечения равного доступа к услугам дошкольного образования независимо от места жительства, социально-экономического положения и состояния здоровья Основные мероприятияПриобретение (строительство ) жилых помещений для врачей и фельдшеров |

|  |
| --- |
|  |