

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**КУЙТУНСКИЙ РАЙОН**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. р. п. Куйтун № \_\_\_\_\_

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования Куйтунский район на 2022-2026 годы» утверждённую постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 29 января 2021 года № 80-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования Куйтунский район на 2022-2026 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204](https://vip.1cult.ru/#/document/99/557309575/) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Куйтунский район утвержденного постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 18.04.2014 г. № 265-п, руководствуясь ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования Куйтунский район на 2022-2026 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 29 января 2021 года № 80-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования Куйтунский район на 2022-2026 годы» следующие изменения:

1.1. п.8 Объем и источники финансирования муниципальной программы Главы 1 Паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции (Приложение 1).

1.2. Глава 5 Объем и источники финансирования муниципальной программы изложить в новой редакции (Приложение 2).

1.3. Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие культуры муниципального образования Куйтунский район на 2022-2026 годы» Система мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования Куйтунский район на 2022-2026 годы» изложить в новой редакции (Приложение 3).

2. Отделу организационной и кадровой работы администрации муниципального образования Куйтунский район:

- разместить в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф;

- внести информационную справку на сайте о дате внесения изменений.

3. Управляющему делами администрации муниципального образования Куйтунский район Чуйкиной И.В. опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района».

4. Начальнику архивного отдела Хужеевой Е.В. внести информационную справку в оригинал постановления администрации муниципального образования Куйтунский район от 29.01.2021 года № 80-п о дате внесения изменений.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела культуры администрации муниципального образования Куйтунский район Колесову Е.Е.

Мэр муниципального образования

Куйтунский район А.А. Непомнящий

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовил: |  |
| Главный специалист по  социально-культурной деятельности  отдела культуры администрации муниципального образования  Куйтунский район  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г | Ю.В. Гришкевич |
| Согласовано: |  |
| Исполняющий обязанности начальника отдела  по правовым вопросам администрации  муниципального образования Куйтунский район  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г | В.В. Кашлакова |
| Начальник отдела культуры администрации  муниципального образования Куйтунский район  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г | Е.Е. Колесова |
| Начальник отдела социально-экономического развития администрации  муниципального образования Куйтунский район  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г | В.М. Хлебникова |
| Начальник финансового управления  администрации муниципального образования Куйтунский район  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г | Н.А. Ковшарова |
| Начальник отдела учета и отчетности  администрации муниципального образования Куйтунский район  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г | Е.П. Зверева |

Список рассылки:

1. В дело – 1 экз.;

2. Орг. отдел – 3 экз.;

3. Фин. управление – 1 экз.

4. Отдел социально-экономического развития – 1 экз.

5. Отдел учета и отчетности – 1 экз.

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.В. Гришкевич

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Куйтунский район

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. № \_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры муниципального образования Куйтунский район»**

на 2022-2026 годы

**Глава 1. Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование характеристик муниципальной программы | Содержание характеристик муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 |
| 7. | Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2026 гг. |
| 8. | Объем и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 212 550,71 тыс. руб., в том числе:  2) по годам реализации:  а) 2022 год – 41 682,31 тыс. руб.;  б) 2023 год – 43 710,8тыс. руб.;  в) 2024 год – 38 443,2 тыс. руб.;  г) 2025 год – 44 362,2 тыс. руб.;  д) 2026 год – 44 362,2 тыс. руб.;  3) по источникам финансирования:  а) федеральный бюджет – 624,49 тыс. руб.;  б) областной бюджет – 47 191,89 тыс. руб.;  в) местный бюджет – 166 941,47 тыс. руб., в том числе платные услуги 3 022,36 тыс. руб. и добровольные пожертвования 2,6 тыс. руб. |

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального образования

Куйтунский район

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. № \_\_\_\_\_

**Глава 5. Объем и источники финансирования**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | |
| за весь период реализации муниципальной программы | в том числе по годам | | | | |
| 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» муниципального образования Куйтунский район на 2022 – 2026 годы. | | | | | |  |
| Всего, в том числе: | 212 550,71 | 41 682,31 | 43 710,8 | 38 443,2 | 44 362,2 | 44 362,2 |
| Местный бюджет муниципального образования | 162 319,3 | 27 516,68 | 31 730,2 | 30 595,6 | 36 508,41 | 36 508,41 |
| Областной бюджет | 49 066,9 | 14 034,37 | 11 855,65 | 7 712,65 | 7 732,11 | 7 732,11 |
| Федеральный бюджет | 624,49 | 131,25 | 124,95 | 124,95 | 121,67 | 121,67 |

Приложение 3

к постановлению администрации

муниципального образования

Куйтунский район

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. № \_\_\_\_\_

**Система мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие культуры муниципального образования Куйтунский район» на 2022-2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основных мероприятий | | Ответственный исполнитель и соисполни-тели | Период реализации | Источники финансирования | Объем финансирования всего,  тыс. руб. | в том числе по годам | | | | | Связь с показателями результатив-ности мероприятий программы |
| 2022 год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год |
| 1 | 2 | | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. |  | *Задача 1. Развитие художественно-творческой деятельности, создание условий для сохранения и развития местного традиционного народного художественного творчества.* | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Организация деятельности муниципального казенного учреждения культуры «Социально-культурное объединение», далее по тексту МКУК СКО** | | **МКУК СКО** | **2022-2026 гг.** | **Всего**  **в т. ч.**  **РБ**  **ОБ** | **79 534,81**  **60 582,23**  **18 952,57** | **15 160,33**  **10 319,9**  **4 840,42** | **17 774,88**  **12 169,88**  **5 605,0** | **13 955,2**  **11 125,35**  **2 829,85** | **16 322,2**  **13 483,55**  **2 838,65** | **16 322,2**  **13 483,55**  **2 838,65** |  |
| 1.1.1 | Заработная плата | | МКУК СКО | 2022-2026 гг. | Всего  в т.ч.  РБ  ОБ | 52 900,6  35 823,0  17 077,57 | 9 705,87  4 865,45  4 840,42 | 9 958,73  6 228,73  3 730,0 | 9 180,0  6 350,14  2 829,85 | 12 028,0  9 189,34  2 838,65 | 12 028,0  9 189,34  2 838,65 |  |
| 1.1.2 | Начисления на з/п. | | МКУК СКО | 2022-2026 гг. | РБ | 16 746,94 | 2 863,34 | 3 017,6 | 3 622,0 | 3 622,0 | 3 622,0 |  |
| 1.1.3 | Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | | МКУК СКО | 2022-2026 гг. | Всего  в т.ч.  РБ  ОБ | 7 593,37  5 718,37  1 875,0 | 2 171,42  2 171,42  0 | 4 280,35  2 405,35  1 875,0 | 701,2  701,2  0 | 220,2  220,2  0 | 220,2  220,2  0 |  |
| 1.1.4 | Повышения квалификации | | МКУК СКО | 2022-2026 гг. | РБ | 95,16 | 48,1 | 47,06 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.5. | Платные услуги | | МКУК СКО | 2022-2026 гг. | Платные услуги | 2 198,74 | 371,6 | 471,14 | 452,0 | 452,0 | 452,0 |  |
| 2. |  | *Задача 2. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации.* | | | | | | | | | | |
| **2.1.** | **Организация деятельности муниципального казенного учреждения культуры «Куйтунский районный краеведческий музей», далее по тексту МКУК КРКМ** | | **МКУК КРКМ** | **2022-2026 гг.** | **Всего**  **в т.ч.**  **РБ**  **ОБ** | **17 438,47**  **13 175,22**  **3 723,23** | **4 705,8**  **3 772,35**  **933,45** | **3 834,67**  **3 171,67**  **663,0** | **3 040,0**  **2 332,54**  **707,46** | **2** **929,0**  **2 219,33**  **709,66** | **2** **929,0**  **2 219,33**  **709,66** |  |
| 2.1.1 | Пополнение музейных фондов. Приобретение экспонатов | | МКУК КРКМ | 2022-2026 гг. | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля населения, участвующего в мероприятиях проводимых музеем, составит 13,4 % к 2025 году. |
| 2.1.2 | Приобретение основных средств: витрин, ПК, принтера, несгораемых шкафов для архива | | МКУК КРКМ | 2022-2026 гг. | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МКУК КРКМ | | МКУК КРКМ | 2022-2026  гг. | РБ | 1 844,8 | 1 352,5 | 492,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.4 | Заработная плата | | МКУК КРКМ | 2022-2026 гг. | Всего  в т.ч.  РБ  ОБ | 9 939,12  6 215,86  3 723,23 | 2 037,86  1 104,41  933,45 | 1 995,26  1 332,26  663,0 | 1 642,0  934,53  707,46 | 2 132,0  1 422,33 709,66 | 2 132,0  1 422,33 709,66 |  |
| 2.1.5 | Начисления на з/п | | МКУК КРКМ | 2022-2026 гг. | РБ | 3 083,41 | 590,26 | 560,85 | 644,0 | 644,0 | 644,0 |  |
| 2.1.6 | Текущий ремонт | | МКУК КРКМ | 2022-2026 гг. | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля объектов культуры МО Куйтунский район,  находящихся в удовлетворительном  состоянии, увеличится с 50% в 2022 году до 100% в 2025 году; |
| 2.1.7 | Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | | МКУК КРКМ | 2022-2026 гг. | РБ | 2 253,83 | 645,73 | 695,58 | 705,5 | 103,51 | 103,51 |  |
| 2.1.7 | Платные услуги | | МКУК КРКМ | 2022-2026 гг. | РБ | 231,75 | 66,45 | 62,8 | 33,5 | 34,5 | 34,5 |  |
| 2.1.8 | Повышение квалификации, переподготовка работников культуры | | МКУК КРКМ | 2022-2026 гг. | РБ | 85,88 | 13,0 | 27,88 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Доля работников культуры, повысивших квалификацию, составит 100% к 2025 году. |
| 3. |  | *Задача 3. Повышение качества предоставления библиотечных услуг населению.* | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Организация деятельности муниципального казенного учреждения культуры «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека», далее по тексту МКУК КМРБ** | | **МКУК КМРБ** | **2022-2026 гг.** | **ВСЕГО:**  **РБ**  **ОБ**  **ФБ** | **52 660,87**  **39 929,74**  **12 106,64**  **624,49** | **10 483,32**  **5 949,02**  **4 403,05**  **131,25** | **10 302,55**  **7 731,95**  **2 445,65**  **124,95** | **9 569,00**  **7 693,71**  **1 750,34**  **124,95** | **11 153,00**  **9 277,53**  **1 753,8**  **121,67** | **11 153,00**  **9 277,53**  **1 753,8**  **121,67** |  |
| 3.1.1 | Комплектование книжного фонда | | МКУК КМРБ | 2022-2026 гг. | Всего  в т.ч.  РБ  ОБ  ФБ | 913,6  71,8  217,29  624,49 | 186,17  11,17  43,75  131,25 | 177,23  10,63  41,65  124,95 | 216,6  50,0  41,65  124,95 | 166,8  0  45,12  121,67 | 166,8  0  45,12  121,67 | Доля населения участвующего в мероприятиях проводимых библиотекой   возрастет до 68,5% к 2025 году; |
| 3.1.3 | Заработная плата | | МКУК КМРБ | 2022-2026 гг. | Всего  в т.ч.  РБ  ОБ | 35 850,85  23 961,51  11 889,34 | 7 308,92  2 949,62  4 359,3 | 7 041,93  4 637,93  2 404,0 | 5 942,0  4 233,32  1 708,68 | 7 779,0  6 070,32  1 708,68 | 7 779,0  6 070,32  1 708,68 |  |
| 3.1.4 | Начисления на з/п. | | МКУК КМРБ | 2022-2026 гг. | РБ | 11 075,08 | 2 110,18 | 1 962,9 | 2 334,0 | 2 334,0 | 2 334,0 |  |
| 3.1.5 | Укрепление материально-технической базы учреждения, прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | | МКУК КМРБ | 2022-2026 гг. | РБ | 4 331,94 | 796,95 | 1 007,17 | 981,4 | 773,21 | 773,21 |  |
| 3.1.6 | Платные услуги | | МКУК КМРБ | 2022-2026 гг. | РБ | 389,0 | 65,2 | 88,8 | 75,0 | 80,0 | 80,0 |  |
| 3.1.7 | Повышение квалификации, переподготовка работников культуры | | МКУК КМРБ | 2022-2026 гг. | РБ | 100,42 | 15,9 | 24,52 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Доля работников культуры повысивших квалификацию составит 100% к 2025 году. |
| 4. |  | *Задача 4. Повышение качества предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры.* | | | | | | | | | | |
| **4.1.** | «**Организация деятельности муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Межпоселенческая детская школа искусств», далее по тексту МКУ ДО МДШИ** | | **МКУ ДО МДШИ** | **2022-2026 гг.** | **Всего**  **в т.ч.**  **РБ**  **ОБ** | **62 916,56**  **48 632,11**  **14 284,45** | **11 332,86**  **7 475,41**  **3 857,45** | **11 798,7**  **8 656,7**  **3 142,0** | **11 869,0**  **9 444,0**  **2 425,0** | **13 958,0**  **11 528,0**  **2 430,0** | **13 958,0**  **11 528,0**  **2 430,0** |  |
| 4.1.1 | Заработная плата | | МКУ ДО МДШИ | 2022-2026 гг. | Всего  РБ  ОБ | 44 728,49  30 444,04  14 284,45 | 7 645,65  3 788,2  3 857,45 | 8 379,2  5 237,2  3 142,0 | 8 335,64  5 910,64  2 425,0 | 10 184,0  7 754,0  2 430,0 | 10 184,0  7 754,0  2 430,0 |  |
| 4.1.2 | Начисления на з/п. | | МКУ ДО МДШИ | 2022-2026 гг. | РБ | 13 393,68 | 2 191,41 | 2 532,91 | 2 517,36 | 3 076,0 | 3 076,0 |  |
| 4.1.3 | Укрепление материально-технической базы, прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, уплата налогов, сборов и иных платежей. | | МКУ ДО МДШИ | 2022-2026 гг. | РБ | 4 403,6 | 1 419,7 | 796,9 | 941,0 | 623,0 | 623,0 | Повышение конкурентно-способности среди учащихся, учреждений; Создание безопасных условий для оптимального развития обучающихся; Создание условия пребывания людей с ОВЗ |
| 4.1.4 | Курсы повышения квалификации | | МКУ ДО МДШИ | 2022-2026 гг | РБ | 146,9 | 27,2 | 35,7 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | Повышение качества подготовки обучающихся в образовательной и творческой деятельности |
| 4.1.5 | Добровольные пожертвования | | МКУ ДО МДШИ | 2022-2026 гг | РБ | 2,6 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1.6 | Платные услуги | | МКУ ДО МДШИ | 2022-2026 гг | РБ | 241,3 | 46,3 | 54,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |  |
| 5. |  | *Задача 5. Привлечение и закрепление кадров отрасли культуры в муниципальном образовании Куйтунский район* | | | | | | | | | | |
| **5.1** | Поддержка специалистов отрасли культуры в муниципальном образовании Куйтунский район | |  | 2022-2026 гг | **РБ** | **87,0** | **25,0** | **12,0** | **0** | **25,0** | **25,0** |  |
| 5.1.1 | Предоставление денежной выплаты специалистам, приглашенным в учреждения культуры муниципального образования Куйтунский район | | МКУК «СКО» | 2022-2026 гг | РБ | 87,0 | 25,0 | 12,0 | 0 | 25,0 | 25,0 |  |
| 5.1.2 | Предоставление ежемесячных денежных выплат студентам, в целях привлечения их в дальнейшем на должности специалистов учреждений культуры муниципального образования Куйтунский район | |  | 2022-2026 гг | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Итого по программе, в том числе:** | | | | | | **212 550,71** | **41 682,31** | **43 710,8** | **38 433,2** | **44 362,2** | **44 362,2** |  |
| **федеральный бюджет** | | | | | | **624,49** | **131,25** | **124,95** | **124,95** | **121,67** | **121,67** |  |
| **областной бюджет** | | | | | | **49 066,9** | **14 034,37** | **11 855,65** | **7 712,65** | **7 732,11** | **7 732,11** |  |
| **местный бюджет,** | | | | | | **162 319,3** | **27 516,68** | **31 730,2** | **30 595,6** | **36 508,41** | **36 508,41** |  |
| **в том числе:** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **платные услуги** | | | | | | **3 022,36** | **549,55** | **676,74** | **607,5** | **613,5** | **613,5** |  |
| **добровольные пожертвования** | | | | | | **2,6** | **2,6** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |